## Gantt
ClinicaFlow — Diagramma di Gantt del Project Work 16
Pianificazione sintetica delle attività: dalla modellazione iniziale alla consegna finale dell’elaborato.
Periodo 20/02/2026 – 04/05/2026 |  |  |  | Fasi 16 attività |  |  |  | Avanzamento 100% |  |  |  | Output Backend, frontend, testbook, elaborato
[7 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-04
[7 empty] | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01
ID | Area | Attività | Inizio | Fine | Stato | Avanz. | 20-26 feb | 27 feb- 5 mar | 6-12 mar | 13-19 mar | 20-26 mar | 27 mar- 2 apr | 3-9 apr | 10-16 apr | 17-23 apr | 24-30 apr | 1-4 mag
[7 empty] | 20/02–26/02 | 27/02–05/03 | 06/03–12/03 | 13/03–19/03 | 20/03–26/03 | 27/03–02/04 | 03/04–09/04 | 10/04–16/04 | 17/04–23/04 | 24/04–30/04 | 01/05–04/05
1 | Analisi | Analisi requisiti e dominio applicativo | 2026-02-20 | 2026-02-28 | Completata | 100%
2 | Analisi | Modellazione concettuale entità e relazioni | 2026-02-20 | 2026-02-28 | Completata | 100%
3 | Backend | Persistenza EF Core Code First e SQL Server | 2026-03-01 | 2026-03-07 | Completata | 100%
4 | Backend | Implementazione backend REST API | 2026-03-07 | 2026-03-19 | Completata | 100%
5 | Documentazione | Documentazione Swagger/OpenAPI | 2026-03-12 | 2026-03-21 | Completata | 100%
6 | Testing | Test backend e verifica regole di business | 2026-03-22 | 2026-03-26 | Completata | 100%
7 | Milestone | Introduzione e normalizzazione TaxCode per medico e paziente | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Completata | 100% | bar: 2026-03-20
8 | Documentazione | Prima stesura completa dell’elaborato | 2026-03-27 | 2026-04-04 | Completata | 100%
9 | Frontend | Realizzazione frontend web iniziale | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Completata | 100%
10 | Milestone | Consegna della prima versione per la prevalutazione | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Completata | 100% | bar: 2026-04-03
11 | Revisione | Revisione sicurezza: JWT, ruoli, account e password hashate | 2026-04-18 | 2026-04-23 | Completata | 100%
12 | Frontend | Revisione frontend: login, Bearer token e aree per ruolo | 2026-04-18 | 2026-04-28 | Completata | 100%
13 | Testing | Aggiornamento testbook e verifica flussi principali | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Completata | 100%
14 | Documentazione | Revisione dell’elaborato sulla base dei feedback ricevuti | 2026-04-28 | 2026-05-03 | Completata | 100%
15 | Milestone | Consegna dell’elaborato finale | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Completata | 100% | bar: 2026-05-01
Legenda aree progettuali
| Analisi |  |  |  | Backend |  | 2026-03-06: Documentazione; 2026-04-03: Testing
| Frontend |  |  |  | Milestone |  | 2026-03-06: Revisione
Nota operativa: il Gantt è pensato per l’elaborato. Le date e gli stati sono modificabili; la barra temporale usa formattazione condizionale sulle date di inizio/fine.

## Dati attività
ID | Area | Attività | Inizio | Fine | Durata giorni | Stato | Avanzamento | Note
1 | Analisi | Analisi requisiti e dominio applicativo | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 9 | Completata | 100%
2 | Analisi | Modellazione concettuale entità e relazioni | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 9 | Completata | 100%
3 | Backend | Persistenza EF Core Code First e SQL Server | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | Completata | 100%
4 | Backend | Implementazione backend REST API | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 13 | Completata | 100%
5 | Documentazione | Documentazione Swagger/OpenAPI | 2026-03-12 | 2026-03-21 | 10 | Completata | 100%
6 | Testing | Test backend e verifica regole di business | 2026-03-22 | 2026-03-26 | 5 | Completata | 100%
7 | Milestone | Introduzione e normalizzazione TaxCode per medico e paziente | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Completata | 100%
8 | Documentazione | Prima stesura completa dell’elaborato | 2026-03-27 | 2026-04-04 | 9 | Completata | 100%
9 | Frontend | Realizzazione frontend web iniziale | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | Completata | 100%
10 | Milestone | Consegna della prima versione per la prevalutazione | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | Completata | 100%
11 | Revisione | Revisione sicurezza: JWT, ruoli, account e password hashate | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 6 | Completata | 100%
12 | Frontend | Revisione frontend: login, Bearer token e aree per ruolo | 2026-04-18 | 2026-04-28 | 11 | Completata | 100%
13 | Testing | Aggiornamento testbook e verifica flussi principali | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 5 | Completata | 100%
14 | Documentazione | Revisione dell’elaborato sulla base dei feedback ricevuti | 2026-04-28 | 2026-05-03 | 6 | Completata | 100%
15 | Milestone | Consegna dell’elaborato finale | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Completata | 100%